## Báo cáo
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | TG thực hiện | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác
1 | x |  |  |  |  | App nội bộ | Tích hợp với trello để lấy dữ liệu | Hung NA | Nghia DC | 3 days | 3 days | 100%
[7 empty] | Viết api tổng hợp dữ liệu công việc hàng tuẩn | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 1 day | 100%
[7 empty] | Viết api xuất báo theo dữ liệu trên trello | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 1 day | 100%

## Kế hoạch
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác
1 | x |  |  |  |  | Voice OTP | Tìm hiều về dịch vụ voice otp | Hung NA | Nghia DC | 4 days | 0%
[7 empty] | Viết báo cáo | Hung NA | Nghia DC | 2 days | 0%

## Đầu việc mới
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác

## Lỗi phát sinh
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Tên Lỗi | Lý do | Tình trạng | Người phụ trách | Giải pháp
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác