## Báo cáo
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | TG thực hiện | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác
1 | x |  |  |  |  | Ứng dụng nội bộ | Viết api quản lí đơn đề xuất | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 1 day | 100%
[7 empty] | Viết api gửi đơn đề xuất cho nhân viên | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 1 day | 100%
[7 empty] | Demo hệ thống | Hung NA | Nghia DC | 0.5 day | 1 day | 100%
[7 empty] | Fix bug backend | Hung NA | Nghia DC | 2 day | 2 day | 100%

## Kế hoạch
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác
1 | x |  |  |  |  | Ứng dụng nội bộ | Phân quyền cho người dùng hệ thống | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 0%
[7 empty] | Viết api đăng nhập cho nhân viên | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 0%
[7 empty] | Viết api vote đơn đề xuất cho nhân viên | Hung NA | Nghia DC | 2 day | 0%
[7 empty] | Sửa api gửi đơn đề xuất | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 0%
[7 empty] | Viết api tổng hợp số lượt vote đơn đề xuất | Hung NA | Nghia DC | 1 day | 0%

## Đầu việc mới
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Đầu việc | Yêu cầu | Thực hiện | TG dự kiến | Tiến độ | Ghi chú
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác

## Lỗi phát sinh
STT | Nhánh Dịch vụ |  |  |  |  | Dịch vụ | Tên Lỗi | Lý do | Tình trạng | Người phụ trách | Giải pháp
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác