## Báo cáo
BÁO CÁO TEAM KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH THÁNG 3/2020
Updated: 2020-03-31
KẾ HOẠCH | [18 empty] | BÁO CÁO
WO | Nhánh Công việc |  |  |  |  | Nội dung | Ưu tiên | Nhân sự phụ trách | Nhân sự phối hợp | Thời gian |  | Mục tiêu | Sản phẩm bàn giao | [5 empty] | Báo cáo công việc
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác |  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  | Tên | Bản mềm | Lưu tại | Bản cứng | Lưu tại | Số/Mã | Đã đạt đuợc | Chưa đạt đuợc | Nguyên nhân | Giải pháp
I. CÔNG VIỆC TRONG KẾ HOẠCH
1 | 100% |  |  |  |  | Ứng dụng nội bộ
1.1 | [5 empty] | Viết api quản lí đơn đề xuất | TB | Nghia DC |  | 2020-02-03 | 2020-03-03 | [7 empty] | x
1.2 | [5 empty] | Viết api đánh giá đơn đề xuất | TB | Nghia DC |  | 2020-03-03 | 2020-04-03 | [7 empty] | x
1.3 | [5 empty] | Demo hệ thống | TB | Nghia DC | Quan NDH | 2020-04-03 | 2020-04-03 | [7 empty] | x
1.4 | [5 empty] | Fix bug hệ thống | TB | Nghia DC | Quan NDH | 2020-04-03 | 2020-06-03 | [7 empty] | x
1.5 | [5 empty] | Bổ sung chức năng cho hệ thống | TB | Nghia DC | Quan NDH | 2020-06-03 | 15/3/2020 | [7 empty] | x
II. CÔNG VIỆC PHÁT SINH
1 |  |  |  |  | 40% | Nghiên cứu Voice OTP | [12 empty] | x
1.1 | [5 empty] | Nghiên cứu tạo cuộc gọi | TB | Nghia DC | Quan NDH | 24/3/2020 | 28/3/2020 | [7 empty] | x
1.2 | [5 empty] | Nghiên cứu xử lý stream file audio trong cuộc gọi | TB | Nghia DC | Quan NDH | 24/3/2020 | 28/3/2020 | [7 empty] | x
1.3 | [5 empty] | Nghiên cứu xử lí OTP và xác nhận device rảnh | TB | Nghia DC | Quan NDH | 24/3/2020 | 28/3/2020 | [7 empty] | x
1.4 | [5 empty] | Nghiên cứu xử lí cân bằng tải | TB | Nghia DC | Quan NDH | 24/3/2020 | 28/3/2020 | [7 empty] | x
1.5 | [5 empty] | Viết báo cáo | TB | Nghia DC |  | 28/3/2020 | 31/3/2020 | [7 empty] | x
ĐÁNH GIÁ KPI THÁNG 3 NĂM 2020
Lương KPI/ tháng | [6 empty] | 0 | Tỷ lệ
Lương cứng/ tháng | [7 empty] | 100%
Tổng thu nhập | [6 empty] | 0 | -300%
Họ và tên | Chức vụ |  |  |  |  | Nội dung công việc | Yêu cầu kết quả |  |  | Trọng số | Min | Max | Nhân viên tự đánh giá | Trưởng BP đánh giá | Tỷ lệ hoàn thành/tổng trọng số | Tính tiền lương KPI | Ghi chú
Đào Chính Nghĩa | Nhân viên thử việc bộ phận Tech VAS |  |  |  |  | Thực chỉ tiêu doanh thu của dịch vụ | Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: tạo, nhân, giao, thực hiện, báo cáo, đánh giá |  |  | 20% | 90% | 100% | 0% |  | -100% | 0
[6 empty] | Thực hiện quy định về các công việc: Đảm bảo tiến độ, ít lỗi, không phát sinh sự cố, đúng kịch bản công việc. Giám sát các hệ thống mình xây dựng, đưa ra kế hoạch bảo trì. Báo cáo công việc đầy đủ và đúng hạn. Tinh thần hỗ trợ team và KD. | Thực hiện tốt, không vi phạm |  |  | 70% | 90% | 100% | 100% |  | -100% | 0
[6 empty] | Tình hình thực hiện các quy định, quy chế, nội quy khác trong công ty | Thực hiện tốt, không vi phạm |  |  | 10% | 90% | 100% | 100% |  | -100% | 0
[6 empty] | TỔNG |  |  |  | 100% |  |  |  |  | -300% | 0
[5 empty] | THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ | [6 empty] | NGƯỜI DUYỆT

## Kế hoạch
KẾ HOẠCH TEAM KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH THÁNG 4/2020
Updated: 2020-03-31
KẾ HOẠCH | [18 empty] | BÁO CÁO
WO | Nhánh Công việc |  |  |  |  | Nội dung | Ưu tiên | Nhân sự phụ trách | Nhân sự phối hợp | Thời gian |  | Mục tiêu | Sản phẩm bàn giao | [5 empty] | Báo cáo công việc
| Công ty | Telco | Non-Telco | SubCP | Khác |  |  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc |  | Tên | Bản mềm | Lưu tại | Bản cứng | Lưu tại | Số/Mã | Đã đạt đuợc | Chưa đạt đuợc | Nguyên nhân | Giải pháp
I. CÔNG VIỆC TRONG KẾ HOẠCH
1 | [5 empty] | Tool lọc data
1.1 | [5 empty] | Lên kế hoạch triển khai dự án | TB | Nghia DC | Bach NQ, Quan NDH | 31/3/2020 | 2020-06-04
1.2 | [5 empty] | Nghiên cứu file, database lưu trữ dữ liệu lớn | TB | Nghia DC | Bach NQ, Quan NDH | 2020-06-04 | 13/4/2020
1.3 | [5 empty] | Dựng front end | TB | Nghia DC | Bach NQ, Quan NDH | 13/4/2020 | 29/4/2020
1.4 | [5 empty] | Dựng backend | TB | Nghia DC | Bach NQ, Quan NDH | 13/4/2020 | 29/4/2020
1.5 | [5 empty] | Fix bug nếu có | TB | Nghia DC | Bach NQ, Quan NDH | 29/4/2020 | 30/4/2020
ĐĂNG KÝ KPI THÁNG 4 NĂM 2020
Lương KPI/ tháng | [6 empty] | 0 | Tỷ lệ
Lương cứng/ tháng | [7 empty] | 100%
Tổng thu nhập | [6 empty] | 0 | -300%
Họ và tên | Chức vụ |  |  |  |  | Nội dung công việc | Yêu cầu kết quả |  |  | Trọng số | Min | Max | Nhân viên tự đánh giá | Trưởng BP đánh giá | Tỷ lệ hoàn thành/tổng trọng số | Tính tiền lương KPI | Ghi chú
Đào Chính Nghĩa | Nhân viên thử việc bộ phận Tech VAS |  |  |  |  | Thực chỉ tiêu doanh thu của dịch vụ | Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: tạo, nhân, giao, thực hiện, báo cáo, đánh giá |  |  | 20% | 90% | 100% |  |  | -100% | 0
[6 empty] | Thực hiện quy định về các công việc: Đảm bảo tiến độ, ít lỗi, không phát sinh sự cố, đúng kịch bản công việc. Giám sát các hệ thống mình xây dựng, đưa ra kế hoạch bảo trì. Báo cáo công việc đầy đủ và đúng hạn. Tinh thần hỗ trợ team và KD. | Thực hiện tốt, không vi phạm |  |  | 70% | 90% | 100% |  |  | -100% | 0
[6 empty] | Tình hình thực hiện các quy định, quy chế, nội quy khác trong công ty | Thực hiện tốt, không vi phạm |  |  | 10% | 90% | 100% |  |  | -100% | 0
[6 empty] | TỔNG |  |  |  | 100% |  |  |  |  | -300% | 0
[5 empty] | THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ | [6 empty] | NGƯỜI DUYỆT